## Atribuições Gerais e Atividades
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE GOVERNANÇA/SGGov
ATRIBUIÇÕES GERAIS:
I - Monitorar e avaliar atividades voltadas para o aperfeçoamento contínuo da Governança Institucional
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Representar a PR6 por meio de membro e suplente na Comissão do PDI	Processo SEI 23079.204915/2022-06	Profa. Cláudia Cruz e Rosi Chiavo, respectivamente	Processo contínuo em andamento
2. Atuar como instâncias de Apoio à Governança no Sistema de Governança/CIGov, representando: a) a Superintendência-Geral de Governança; b) a Unidade de Gestão de Integridade (UGI).	Portaria nº 6.611, de 28 de setemrbo de 2020 (Estabelece o Sistema de Governança para implantação e acompanhamento da gestão estratégica, no âmbito da UFRJ)	Profa. Cláudia Cruz	O CIGov-UFRJ se reunirá ordinariamente uma vez a cada 3 meses ou extraordinariamente por convocação de seu Presidente
3. Exercer a Gerência Geral de Governança, como Superintendência-Geral de Governança, para apoiar a Reitoria e os órgãos colegiados superiores da UFRJ em sua gestão, e para aprimorar e consolidar boas práticas de governança corporativa no âmbito da UFRJ	Portaria nº 6.611, de 28 de setemrbo de 2020 (Estabelece o Sistema de Governança para implantação e acompanhamento da gestão estratégica, no âmbito da UFRJ)	Profa. Cláudia Cruz	O CIGov-UFRJ se reunirá ordinariamente uma vez a cada 3 meses ou extraordinariamente por convocação de seu Presidente
4. Exercer as funções de Secretaria-Executiva do CIGov-UFRJ, como Superintendente-Geral de Governança	Portaria nº 6.611, de 28 de setemrbo de 2020 (Estabelece o Sistema de Governança para implantação e acompanhamento da gestão estratégica, no âmbito da UFRJ)	Profa. Cláudia Cruz	O CIGov-UFRJ se reunirá ordinariamente uma vez a cada 3 meses ou extraordinariamente por convocação de seu Presidente
5. Apresentar proposta de aperfeiçoamento da Governança Institucional com base nos resultados do Índice Geral de Governança/iGG 2021 (alcançados na autoavaliação determinada pelo TCU e realizada em 2021), comparados aos objetivos estratégicos do PDI	Processos SEI 23079.214692/2021-04 e 23079.210533/2021-22	Rosi Chiavo	Realizada análise preliminar sob os índices alcançados pela PR4 e TIC confrantando com os objetivos estratégicos previstos no PDI. Realizadas reuniões com os responsáveis das áreas, apresentando recomendações para aprimoramento das metas na revisão do PDI/2022. Precisa constituir processo SEI relacionado aos originais, para registro da condução do assunto e monitoramento do tema.

II - Coordenar o monitoramento interno na instituição para implantação de normas e procedimentos que minimizem riscos inerentes à administração pública
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Ampliar Arquivo de Instrumentos Normativos, visando à padronização de procedimentos administrativos	Objetivo 4 do PDI Disponível no site da PR6 por meio do link: https://xn--gesto-dra.ufrj.br/index.php/instrumentos-normativos-pr6/normas-da-pr6	Tatiana Lima	Atividade por demanda das pró-reitorias e unidades
2. Compor as estruturas intervenientes no processo de Gestão de Riscos, de acorco com a PGR, como o Comitê de Apoio à Gestão de Riscos		Toda a SGGov nos primeiros 12 meses após publicação da PGR.	Comitê ainda em fase de construção
3. Compor as estruturas intervenientes no processo de Gestão de Riscos, de acordo com a PGR, como o Núcleo de Gestão de Riscos a) A Superintendência Geral de Governança absorverá as responsabilidades do Núcleo de Gestão de Riscos por um prazo não superior a 12 meses a partir da data da publicação da presente Portaria, quando o Núcleo já deverá contar com estrutura própria. b) O Plano de Gestão de Riscos e a metodologia de gestão de riscos, parte integrante do Plano, deverão ser aprovados pelo Comitê Interno de Governança- CIGov em até 12 (doze) meses após a publicação desta PGR; c) Cabe ao Núcleo de Gestão de Riscos orientar e apoiar as unidades acadêmicas e administrativas na execução de seus planos internos de gestão de riscos e demais instruções relativas à gestão de riscos; d) Compete ao Núcleo de Gestão de Riscos: I – elaborar, em conjunto com GT designado pelo CIGov, o Plano de Gestão de Riscos e a Metodologia da Gestão de Riscos, parte integrante do Plano, bem como as III – monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle implementadas; Gestão de Riscos; V – consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminha-los ao Comitê de Apoio à Gestão de Riscos e ao Comitê Interno de Governança – CIGov; VI – oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para servidores da UFRJ; VII – elaborar Plano de Comunicação de Gestão de Riscos; VIII – construir e propor ao Comitê de Apoio à Gestão de Riscos e ao Comitê Interno de Governança – CIGov, para apreciação e aprovação, os indicadores de desempenho para a Gestão de Riscos; IX – medir o desempenho da Gestão de Riscos de acordo com as decisões decorrentes da análise tratada no Inciso VIII; X – requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos institucionais as informações necessárias para a consolidação dos dados e a elaboração dos relatórios gerenciais; e XI – orientar e apoiar as unidades acadêmicas e administrativas na execução de seus planos internos de gestão de riscos e demais instruções relativas a gestão de riscos.	PGR (Resolução CONSUNI/UFRJ nº 120, de 31 de outubro 2022).		Núcleo iniciado em 31/10/22 Processo SEI 23079.200549/2023-99

III - Coordenar e monitorar a política de gestão de riscos na Universidade
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Elaboração de proposta da Política de Gestão de Riscos/PGR para aprovação pelos Conselhos Deliberativos	PGR (Resolução CONSUNI/UFRJ nº 120, de 31 de outubro 2022).	Profa. Cláudia Cruz e Rosi Chiavo	Aprovada (Proposta de reformulação da PGR por meio de Resolução elaborada e submetida pelo Processo 23079.000390/2021-42, para aprovação pelo CONSUNI em junho de 2021)
2. Implantar e disseminar a Política de Gestão de Riscos a) Realizar treinamento para 200 servidores em Gestão de Riscos	Objetivo 5 do PDI	Toda a SGGov	Em construção

IV - Apresentar propostas relacionadas à organização e à modernização administrativa da UFRJ, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades-fim da UFRJ
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Formulação de modelo de Regimento Interno para a PR6, como piloto para expansão e difusão da prática para as diversas instâncias da UFRJ	Existe processo físico para a tratativa do assunto, mas ainda não foi digitalizado e instaurado processo eletrônico no SEI	Rosi Chiavo	Aguarda digitalização
2. Criação de Guia para auxiliar na elaboração dos Regimentos Internos das diversas instâncias da UFRJ		Gabriela Uribe	Minuta criada e aguardando revisão interna

V - Monitorar o processo de gestão de resultados da PR6 para assessorar o Pró-reitor
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Atuação como membro titular e suplente na Comissão do PDI	PDI	Profa. Cláudia Cruz e Rosi Chiavo	Processo contínuo em andamento
2. Atuação como membro tituilar representante da PR6 no monitoramento das metas do PDI por meio do SGPDI	PDI	Rosi Chiavo	Processo contínuo em andamento
3. Atuação como membro representante da PR6 na Comissão para Elaboração de Relatório de Gestão da UFRJ	2022 - Portaria nº 10.230, de 21 de dezembro de 2021 (BUFRJ nº 01/2022, de 06/01/22); 2023 - Portaria nº 12.241, de 21 de dezembro de 2022 (BUFRJ nº 52/2022, de 29/12/22)	2022 - Andreia Oliveira 2023 - Gabriela Uribe	Processo periódico, com atuação em intervalo específico de tempo (Anualmente, de janeiro a março). Em andamento
4. Atuação como membro representante da PR6 na Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFRJ a) Condução dos processos de avaliação interna da PR6/UFRJ para enviar o relatório anual com as informações solicitadas pelo Inep	Comissão da CPA/UFRJ	Andreia Oliveira	Processo contínuo, com reuniões mensais
5. Integrante da Comissão de Implantação do SEI na PR6 e definição dos administradores do SEI na PR6	https://gestao.ufrj.br/images/SEI_UFRJ/Oficio_SEI_1171-2019_-_PR6.pdf	Tatiana Lima/Gabriela Uribe	Concluído
6. Atuar como gestora do Taxigov na SGGov	Processo SEI 23079.235680/2021-13	Andreia Oliveira	Processo contínuo e por demanda
7. Estimular o desenvolvimento profissional continuado de serviodres da PR6 para atualização sobre aspectos legais e normas relacionadas à Governança Institucional (Proteção de Dados Pessoais no Setor Público, Gestão de Riscos, Planejamento Estratégico, Integridade Pública)	Objetivo 6 do PDI		Em construção

VI - Monitorar o cumprimento das orientações estratégicas e institucionais emanadas pelo Reitor
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Participação como Encarregada da Proteção de Dados Pessoais referente a LGPD: a) VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); b) § 2º As atividades do encarregado consistem em: I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.	Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018	Profa. Cláudia Cruz	Processo contínuo
2. Integrar como representantes titular e suplente da PR6, o Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar de adequação da UFRJ à LGPD a) Possui a finalidade de articular, em conjunto com o Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, os projetos e ações a serem implementados pela UFRJ, visando ao cumprimento das disposições da LGPD.	Processo SEI 23079.201364/2021-30; Portaria nº 572, de 26 de janeiro de 2021; Portaria nº 9.220, de 5 de outubro de 2022	2021 a Out/2022 - Tatiana Lima e Rosi Chiavo, respectivamente; Out/2022 a Mar/2023 - Gabriela Uribe e Rosi Chiavo, respectivamente	Em andamento desde 2021, com previsão de encerramento em Jul/22
3) Coordenação do Grupo de Trabalho de Revisão dos Atos Normativos a) Realizar a identificação, avaliação, revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, que norteiam as atividades da UFRJ, considerando a sua competência institucional, dentro do rito estabelecido no decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.	Processo SEI 23079.216038/2021-27	Profa. Cláudia Cruz	Em andamento, com reuniões semanais. Prazo de conclusão previsto no decreto.

VII - Assessorar as unidades organizacionais da UFRJ na gestão de integridade, riscos e controles internos
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Atuação como presidente da Unidade de Gestão da Integridade- UGI; a) coordenar o levantamento dos riscos à integridade prioritários e a elaboração das respectivas medidas de tratamento; b) estabelecer propostas de atualização e revisão anuais do Plano de Integridade da UFRJ e submetê-lo à aprovação do Comitê Interno de Governança; c) promover a disseminação de informações sobre o Programa de Integridade; d) propor estratégias para expansão do alcance do Programa para fornecedores, organizações públicas ou privadas, e terceiros que mantenham relação com a Universidade; e) identificar eventuais vulnerabilidades à integridade nos trabalhos desenvolvidos pela universidade, propondo em conjunto com outras unidades as respectivas medidas para mitigação; f) estabelecer rotina de monitoramento da execução do Programa de Integridade; g) propor medidas para o aperfeiçoamento do Programa de Integridade.	Portaria nº 8.236, de 25 de novembro de 2020 (Processo SEI nº 23079.221757/2020-89): Art. 6º Caberá à Reitoria da UFRJ, por intermédio da Superintendência-Geral de Governança, prover o apoio técnico e administrativo ao pleno funcionamento da UGI-UFRJ.	Profa. Cláudia Cruz (Nomeada pela Portaria nº 8.933, de 12 de novembro de 2012)	A UGI possui caráter permanente e promove reuniões ordinárias a cada trimestre
2. Atuação pela UFRJ na gestão do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC. a) Atuar nos encaminhamentos do roteiro de atuação de acordo com o Relatório Diagnóstico da autoavaliação que apresenta o desempenho da UFRJ quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção.	Processo SEI 23079.243945/2021-49	Rosi Chiavo	Em construção

## Atribuições Específicas Divisão
DIVISÃO DE GOVERNANÇA
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:
I - Acompanhar o andamento de processos e projetos da alçada da PR6, monitorando a eficiência e integridade das ações
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Plano de Ação UFRJ, em atendimento ao Acórdão nº 389/2020-TCU-Plenária a) Elaboração de proposta das bases para construção do PLANO DE AÇÃO licitação e execução contratual em âmbito institucional; b) Verificar e atualizar na página PR6 (opção de contratos vigentes), a divulgação dos números dos processos SEI já existentes e ainda não divulgados. (https://gestao.ufrj.br/index.php/gesta o-contratos/contratos-vigentes) c) Elaborar rotinas que venham dar continuidade ao acesso ao inteiro teor dos processos eletrônicos que documentam as licitações e execuções de contratos no âmbito da UFRJ	Processos SEI nº 23079.218589/2020-44 e 23079.204163/2021-94	Rosi Chiavo e Tatiana Lima	Parcialmente concluído
2. Representar a PR6 no GT de Revisão dos Atos Normativos a) Realizar a avaliação, revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, que norteiam as atividades da PR6, considerando a sua competência institucional, dentro do rito estabelecido no decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019	Processo SEI nº 23079.216038/2021-27	Tatiana Lima	Concluído
3. Coordenar a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na PR-6 e atuar como um dos três administradores locais Entre as responsabilidades do Administrador Local do SEI, destacam-se: a) encaminhar solicitações de cadastro de usuários (responsabilidade compartilhada com a chefia imediata); b) encaminhar solicitações de alteração de perfis de acesso dos usuários da Unidade (responsabilidade compartilhada com a chefia imediata); c) encaminhar solicitações de desabilitação de acesso de usuários que tenham seu vínculo alterado (exoneração, aposentadoria, movimentação para outra unidade, desvinculação de professor voluntário, dispensa de estagiário, bolsista ou terceirizado, cessão para outro órgão) ou tenham concedida Licença para Tratar Interesses Particulares (responsabilidade compartilhada com a chefia imediata); d) informar o vencimento ou a prorrogação de mandato de usuários com acesso à instâncias colegiadas; e) encaminhar solicitações de atualização de dados da Unidade, em especial as relativas a alterações estruturais e de hierarquia; f) auxiliar no processo de identificação dos tipos processuais, seus fluxos básicos e os documentos que os compõem em articulação com as unidades de referência; g) atuar como agente de mudança e multiplicador de conhecimento do SEI-UFRJ em sua unidade; h) divulgar cursos, orientações e outras ações de capacitação; i) prestar suporte aos usuários de sua unidade, dirimindo dúvidas quanto ao uso do Sistema e aos procedimentos de digitalização de documentos externos; j) encaminhar sugestões de melhorias apontadas pelos usuários de sua unidade para estudo de viabilidade e desenvolvimento de aplicações.	https://gestao.ufrj.br/images/SEI_UFRJ/Oficio_SEI_1171-2019_-_PR6.pdf	Tatiana Lima	Ação contínua

II - Gerenciar e atualizar o Arquivo de Instrumentos Normativos da PR6
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Atualização, quando necessária, da Metodologia de Elaboração de Instrumentos Normativos	IN PR6/UFRJ nº 3, de 02 de março de 2022 (https://xn--gesto-dra.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Instrucao_normativa_PR6.UFRJ_n_3_de_02_de_marco_de_2022.pdf)	Tatiana Lima	Atuação contínua
2. Analisar e contribuir para a elaboração dos instrumentos normativos erferentes aos procedimentos administrativos no âmbito da PR6		Rosi Chiavo e Tatiana Lima	Atuação contínua

III - Coordenar respostas às manifestações originadas pela Ouvidoria, em atendimento à LAI, em temas inerentes às competências da PR6
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Articular internamente com o setor responsável da PR6, em busca de informações para construção de resposta, em atendimento a Lei de Acesso à Informação, por meio do Fala Br	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Profa. Claudia Cruz	Atuação por demanda

IV - Contribuir para a difusão da Política de Gestão de Riscos na Universidade, pela sua aplicação nos processos administrativos sob a égide da PR6
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Formular plano para difusão da PGR, com adequação e aplicação nos processos da PR6	PGR (Resolução CONSUNI/UFRJ nº 120, de 31 de outubro 2022).		Em construção
2. Formular cartilha sobre a aplicação da Gestão de Riscos	PGR (Resolução CONSUNI/UFRJ nº 120, de 31 de outubro 2022).		Em construção

V - Coordenar a manutenção e a atualização do sítio eletrônico da PR6
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Coordenar a atualização, sob demanda, das informações no sítio eletrônico da PR6;	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Tatiana Lima, Andreia Oliveira, Leonardo Dourado e Gabriela Uribe	Atuação contínua
2. Coordenar a rotina de atualização das informações da PR6 relativas ao Acesso à Informação do UFRJ BR;	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Tatiana Lima, Andreia Oliveira, Leonardo Dourado e Gabriela Uribe	Atuação contínua
3. Coordenar a rotina de sincronização do sítio eletrônico da PR6 com o UFRJ br	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Tatiana Lima, Andreia Oliveira, Leonardo Dourado e Gabriela Uribe	Atuação contínua
4. Supervisionar a atualização das publicações de interesse da PR6 nas Redes Sociais da PR6;	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)		Em construção
5. Supervisionar a formulação de respostas, as dúvidas ou manifestações das Redes Sociais da PR6	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)		Em construção

## Atribuições Seção de Informaçõe
SEÇÃO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS:
I - Manter e atualizar as mídias digitais da PR6
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Executar a atualização, sob demanda, das informações no sítio eletrônico da PR6;	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Tatiana Lima, Andreia Oliveira, Leonardo Dourado e Gabriela Uribe	Atuação contínua
2. Atuar a rotina de atualização das informações da PR6 relativas ao Acesso à Informação do UFRJ BR;	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Tatiana Lima, Andreia Oliveira, Leonardo Dourado e Gabriela Uribe	Atuação contínua
3. Atuar a rotina de sincronização do sítio eletrônico da PR6 com o UFRJ br	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)	Tatiana Lima, Andreia Oliveira, Leonardo Dourado e Gabriela Uribe	Atuação contínua
4. Promover a atualização das publicações de interesse da PR6 nas Redes Sociais da PR6;	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)		Em construção
5. Responder às dúvidas ou manifestações das Redes Sociais da PR6	Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)		Em construção

II - Atuar na gestão dos documentos constantes do Arquivo de Instrumentos Normativos da PR6
Atividades Vinculadas	Referências	Responsáveis	Status
1. Analisar e contribuir para a elaboração dos instrumentos normativos referentes aos procedimentos administrativos no âmbito da PR6	Processo SEI nº 23079.216038/2021-27	Tatiana Lima	Atuação contínua
2. Atuar a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na PR-6 e atuar como um dos três administradores locais Entre as responsabilidades do Administrador Local do SEI, destacam-se: a) encaminhar solicitações de cadastro de usuários (responsabilidade compartilhada com a chefia imediata); b) encaminhar solicitações de alteração de perfis de acesso dos usuários da Unidade (responsabilidade compartilhada com a chefia imediata); c) encaminhar solicitações de desabilitação de acesso de usuários que tenham seu vínculo alterado (exoneração, aposentadoria, movimentação para outra unidade, desvinculação de professor voluntário, dispensa de estagiário, bolsista ou terceirizado, cessão para outro órgão) ou tenham concedida Licença para Tratar Interesses Particulares (responsabilidade compartilhada com a chefia imediata); d) informar o vencimento ou a prorrogação de mandato de usuários com acesso à instâncias colegiadas; e) encaminhar solicitações de atualização de dados da Unidade, em especial as relativas a alterações estruturais e de hierarquia; f) auxiliar no processo de identificação dos tipos processuais, seus fluxos básicos e os documentos que os compõem em articulação com as unidades de referência; g) atuar como agente de mudança e multiplicador de conhecimento do SEI-UFRJ em sua unidade; h) divulgar cursos, orientações e outras ações de capacitação; i) prestar suporte aos usuários de sua unidade, dirimindo dúvidas quanto ao uso do Sistema e aos procedimentos de digitalização de documentos externos; j) encaminhar sugestões de melhorias apontadas pelos usuários de sua unidade para estudo de viabilidade e desenvolvimento de aplicações.	https://gestao.ufrj.br/images/SEI_UFRJ/Oficio_SEI_1171-2019_-_PR6.pdf	Tatiana Lima	Ação contínua

## Plano de Trabalho SGGov 2023
Universidade Federal do Rio de Janeiro				PRIORIZAÇÃO:	Urgência altíssima				LEGENDA:	Em andamento
Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR6)					Urgência alta					Planejado
SGGov - Divisão de Governaça - Seção de Informações Gerenciais					Urgência média					Finalizado
					Urgência baixa					Em espera
					Sem urgência					Atrasado
Plano de trabalho 2023
	Atividades	Responsáveis	Processo SEI	Prazo Limite	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Observações
	I- AÇÕES DE GOVERNANÇA
1	Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
1.1	Participação nas reuniões como representante da PR6	Rosi e Tereza
1.2	Monitoramento dos objetivos estratégicos da PR6	Rosi
1.3	Contribuição na revisão anual do PDI	Rosi e Tereza		Até 15/Jun
1.4	Capacitação de representantes das áreas com objetivos estratégicos no PDI	Claudia, Lucas, Rosi, Gabriela e Leonardo	CRIAR	Módulo 1: 04/05 Módulo 2: 20/06											24 participantes previstos, porém apenas 10 compareceram ao treinamento do Módulo 1 em 04/05 (9, presencialmente; 1 via online). No entanto, 14 convidados adicionais (dentre membros do GT de Gestão de Riscos e outras unidades da UFRJ) compareceram. Total = 24
1.5	Elaboração do material da capacitação	Claudia, Lucas, Rosi, Gabriela e Leonardo
1.6	Aplicação da capacitação com estudos de caso	Claudia, Lucas, Rosi, Gabriela e Leonardo
2	Projetos Estratégicos de Governança (Formulação dos documentos)	Leonardo	CRIAR
2.1	Construir projeto estratégico para proposta de Plano de Gestão de Riscos (PR6-02-01)	Claudia, Lucas, Rosi, e Leonardo	23079.200549/2023-99
2.2	Construir projeto estratégico para treinamento de 200 servidores em Gestão de Riscos (PR6-02-01)	Claudia, Lucas, Rosi, Gabriela e Leonardo	23079.223178/2023-13
2.3	Construir projeto estratégico para adoção de solução tecnológica em Gestão de Riscos (PR6-02-01)	Claudia, Lucas, Rosi, Gabriela e Leonardo	23079.223683/2023-68
2.4	Contruir projeto estratégico para monitoramento de ações das áreas de TI e RH com base no iGG Maturidade Governança Institucional para apresentação no CIGov(PR6-01-01)	Rosi,	CRIAR
2.5	Contruir projeto estratégico para coordenar a adoção de medidas do Relatório de Diagnóstico da UFRJ do PNPC(PR6-01-01)	Rosi, Tatiana	incluir o processo de acesso público do PNPC mãe

3	Mapa Estratégico da PR6
3.1	Discutir internamento no âmbito da SGGov sobre pontos de melhoria do Mapa	Rosi, Tatiana, Gabriela, Leonardo e Andreia
3.2	Formular proposta de adequação e instituir processo SEI para apreciação das demais superintendências da PR6	Tatiana
3.3	Atualizar Mapa após considerações de todos os atores e publicar no site da PR6	Leonardo
	GESTÃO DE RISCOS
4	Plano de Gestão de Riscos
4.1	Elaboração da minuta do plano e metodologia de Gestão de Riscos	Claudia, Rosi, Gabriela e Lucas	23079.200549/2023-99
4.2	Validar documento de plano e metodologia internamente	Claudia, Rosi, Gabriela e Lucas
4.3	Criação do GT de Gestão de Riscos	Claudia, Rosi, Gabriela e Lucas
4.4	Aprovação do Plano e Metodologia de Gestão de Riscos pelo CIGov
4.5	Publicação do Plano contendo a Metodologia de Gestão de Riscos (c/ Revisão e Diagramação pela SGCOM)	Claudia, Rosi, Gabriela e Lucas

5	Execução do Projeto estratégico para treinamento de 200 servidores em Gestão de Riscos (PR6-02-01)
5.1	Criar Termo de Abertura de Projeto (TAP) e enviar	Gabriela	23079.223142/2023-30	Até 15/05
5.2	Criar Estrutura Analística de Projeto (EAP) e enviar	Gabriela
5.3	Elaboração de plano de curso (Ex.: conteúdo, metodologia, avaliação, carga horária etc)
5.4	Elaboração da apresentação dos 5 módulos do curso	Gabriela
5.5	Validação com a PR4 e divulgação do curso para realização de inscrições
5.6	Aplicação do curso para o público-alvo

6	Execução do Projeto estratégico para adoção de solução tecnológica em Gestão de Riscos (PR6-02-01)
6.1	Criar Termo de Abertura de Projeto (TAP)	Leonardo	23079.223683/2023-68	Até 15/05
6.2	Benchmarking de soluções adotadas por outras Universidade/Entidades	Leonardo e Gabriela
6.3	Elaboração de relatório com o custo-benefício de cada solução
6.4	Adesão à Plataforma ForRiscos
6.5	Testes Internos
6.6	Elaboração de manual de uso da plataforma ForRiscos	Gabriela
6.7	Elaboração de requisitos para software interno	Gabriela
6.8	Solicitação junto à STIC de desenvolvimento de software interno

7	Atividades do GT de Gestão de Riscos e Núcleo de Gestão de Riscos
7.1	Elaboração do conteúdo da reunião inaugural	Rosi, Gabriela e Leonardo	23079.200549/2023-99
7.2	Participação de reuniões semanais do GT de Gestão de Riscos	Claudia, Rosi, Gabriela, Leonardo e Lucas
7.3	Revisão do Plano de Gestão de Riscos (com participação do GT de Gestão de Riscos)	Claudia, Rosi, Gabriela, Leonardo e Lucas
7.4	Secretariado do GT de Gestão de Riscos	Gabriela e Leonardo
7.5	Obter requisitos para solução tecnológica em Gestão de Riscos (com participação do GT de Gestão de Riscos)	Claudia, Rosi, Gabriela, Leonardo e Lucas
7.6	Construção do Plano de Comunicação (com participação do GT de Gestão de Riscos)	Claudia, Rosi, Gabriela, Leonardo e Lucas

8	Projeto contratação de estagiários
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9	Projeto piloto gestão de riscos na PR6
9.1	Mapeamento e elaboração de fluxogramas	Maurício	Criar

1	Regimento Interno e Código de Conduta da PR6
1.1	Criar Minuta do Manual para elaboração do Regimento Interno	Gabriela	23079.221003/2023-71
1.2	Revisar Minuta do Manual internamente	Tatiana/Tereza/Rose
1.3	Constituir processo SEI para conduzir avaliação e aprovação do manual na PR6	Gabriela
1.4	Submeter à apreciação da Procuradoria (após revisão interna por Superintendentes e Pró-Reitor)	Tatiana
1.5	Publicar Manual de elaboração do Regimento Interno	Tatiana
1.6	Reformular o regimento interno da PR6 (incluindo digitalização de processo já existente)	Tatiana	23079.027759/2019-40
1.7	Constituir processo SEI para conduzir avaliação e aprovação do regimento interno da PR6	Tatiana
1.8	Submeter à apreciação da Procuradoria (após revisão interna por Superintendentes e Pró-Reitor)	Tatiana
1.9	Publicar Regimento Interno da PR6	Tatiana
1.10	Rever processo digitalizado de Código de Conduta da PR6	Tatiana	23079.028196/2019-15
1.11	Realizar benchmarking de outros códigos de conduta	Tatiana
1.12	Atualizar do código de conduta (se necessário)	Tatiana
1.13	Revisar e submeter à apreciação da Procuradoria	Tatiana
1.14	Publicar Código de Conduta da PR6	Tatiana

10	Atividades de Encarregada de Dados da LGPD
10.1	Elaboração de minuta de Transferência e Recepção Internacional de Dados Pessoais pela Encarregada de Dados	Claudia	23079.222137/2023-18
10.2	Análise das atividades relativas à LGPD e à Encarregada de Dados	Rosi e Leonardo
	INTEGRIDADE
17	Atividades da presidência da Unidade de Gestão de Integridade (UGI)
17.1	Participação das reuniões mensais da UGI como Presidente e convidada	Claudia e Rosi	23079.221757/2020-89
17.2	Revisão de minuta da Portaria UFRJ Nepotismo, elaborada pela Corin	Claudia	23079.200341/2023-70	2023-01-04
17.3	Revisão do Plano de Integridade e encaminhamento para aprovação do CIGov	Claudia e Rosi	23079.221757/2020-89	2023-01-10
17.4	Constituir GT de Gestão de Riscos	Claudia e Rosi	23079.200549/2023-99
17.5	Iniciar processo para criação da Divisão de Integridade e Gestão de Riscos na SGGov	Claudia e Rosi	23079.214745/2023-41
17.6	Elaboração de Plano de Ação - Corin/UFRJ: Reestruturação da DAC/PR4 como Unidade Correcional ligada ao Gabinete	Claudia e Rosi
17.7	Elaboração de Cartilhas sobre Integridade Pública para fornecedores e para usuários dos serviços da UFRJ, respectivamente	Claudia e Gabriela	23079.208858/2023-15 23079.208870/2023-11
17.7.1	Publicação e divulgação das cartilhas de Integridade Pública	Claudia e Gabriela	23079.208858/2023-15 23079.208870/2023-11
17.8	Inserção no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) ações de auditoria relacionadas aos riscos à Integridade	Claudia e Rosi		2023-01-17
17.9	Elaboração de Plano de Capacitação sobre Integridade e Combate à fraude e corrupção	Claudia, Rosi e Gabriela	23079.220461/2023-93												Aguardando análise interna

15	Organização do Evento de Integridade		23079.252084/2023-51
15.1	Reserva da Inovateca
15.2	Reserva do cerimonial
15.3	Envio do convite aos palestrantes
15.4	Elaboração da programação do evento e folder de divulgação
15.5	Envio para gráfica imprimir os folders
15.6	Divulgação junto as unidades

3	Plano Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)
3.1	Finalizar ata de última reunião e incluir no processo SEI	Tatiana	23079.243945/2021-49
3.2	Disponibilizar apresentação da reunião para atores	Rosi
3.3	Instituir processos associados criados para cada instância, delegando os responsáveis por cada área	Rosi
3.4	Retomar contato com atores, disponibilizando base editável do roteiro de atuação individualizado	Tatiana	23079.240381/2022-73 23079.240383/2022-62 23079.240384/2022-15 23079.240385/2022-51 23079.240387/2022-41 23079.240386/2022-04 23079.240420/2022-32 23079.240421/2022-87 23079.240422/2022-21 23079.240423/2022-76
3.5	Elaborar e publicar o relatório de monitoramento PNPC 2022-2	Tatiana	23079.243945/2021-49	2023-04-30
3.6	Elaborar e publicar o relatório de monitoramento PNPC 2023-1	Tatiana		2023-06-30
3.7	Lançar na plataforma e-Prevenção as ações alcançadas	Tatiana

9	Atividades do GT de LGPD
09.1	Elaboração da minuta do Programa de Governança em Privacidade	Leonardo, Gabriela e Claudia	23079.210184/2023-19
09.2	Elaboração dos RIPDs (Relatório de Impacto de Proteção de Dados)	Leonardo e Tatiana	CRIAR	2023-06-30
09.3	Participação das reuniões semanais como representante da PR6	Leonardo	23079.201364/2021-30	2023-06-30
	IIII - ATUAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES
13	Atividades remanescentes do GT de Atos Normativos
13.1	Coordenação da implantação do site/plataforma de consulta de atos normativos junto ao NCE	Claudia	23079.208200/2023-03	2023-04-30

14	Atividades do GT do Recredenciamento da UFRJ junto ao MEC
14.1	DI	Rosi e Tereza	23079.234730/2022-18	2023-04-30

15	Atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
15.1	Participação de reuniões como representante da PR6	Tatiana	23079.201081/2021-98
15.2	Elaboração da parte textual do Relatório do CPA	Tatiana		2023-01-19
15.3	Revisão da parte textual do Relatório do CPA	Claudia
15.4	Validação do conteúdo pelo PR6	PR6

16	Atividades da Comissão do Relatório de Gestão da UFRJ 2022
16.1	Participação de reuniões mensais como representante da PR6	Gabriela	23079.257417/2022-58	2023-03-31
16.2	Elaboração da parte textual do Relatório de Gestão (Parte da SGGov)	Gabriela		2023-03-31
16.3	Articulação com as demais superintendências da PR6 para elaboração de conteúdos conforme orientações da Comissão	Gabriela
16.4	Revisão da parte textual do Relatório de Gestão (Parte da SGGov)	Rosi
16.5	Validação do conteúdo pelo PR6	PR6

19	Programa de Gestão e Desempenho
19.1	Participação em reuniões mensais como representante da PR6	Rosi	23079.201221/2023-90	31/06/2023
19.2	Contribuições na minuta da Instrução Normativa IN PGD/UFRJ apresentada			2026-06-06

19	Atividades do GT Interfaces dos processos de governança da Integridade da UFRJ
19.1	Participação em reuniões mensais como representante da PR6
19.2	Criação dos Fluxogramas

19	Atividades do GT de Redimensionamento
19.1	Participação em reuniões mensais como representante da PR6
19.2	Criação dos Fluxogramas

18	Demais atividades da SGGov
18.1	Elaboração de respostas e observações sobre pendência na estrutura de governança decorrentes da Auditoria do TCU sobre o Projeto Museu Nacional Vive (PMNV)	Claudia e Rosi		2023-01-11
18.2	Revisão de material sobre Projetos Estratégicos encaminhado pela PR3 (PDI)	Claudia e Rosi		2023-01-16
18.3	Elaboração de normativa institucional para criação de GT e comissões	Claudia
18.4	Criação do site de Governança da UFRJ e descontinuidade da GIRC	Claudia, Rosi, Gabriela e Leonardo
18.4.1	Contato inicilal com SGCom (Sérgio Duque) para orientações de como proceder	Cláudia
18.4.2	Formulação de estrutura de informações necessárias no site Governança.UFRJ	Claudia, Rosi, Gabriela e Leonardo
18.4.3	Execução da criação do site e descontinuação da aba GIRC no acesso á informação do Portal UFRJ.br	SGCom		2023-05-31
18.4.4	Elaborar cartilha explicativa do sistema de Governança	Leonardo
18.4.5	Arranjo do site Governança.UFRJ no WordPress	Tatiana e Andreia													Disponível em: https://governanca.ufrj.br/

20	Administração do SEI
20.1	Administradora do SEI da SGGov	Tatiana
20.2	Criação de bases de conhecimento e tipos processuais voltadas aos temas de Governança	Tatiana

21	Publicação de atos normativos no SEI
21.1	Publicação de atos normativos no Boletim de Serviço Eletrônico UFRJ	Andréia
21.2	Secretaria Executiva do CIGOV	Cláudia/Rosi	23079.218103/2020-78
	Proposta de apreciação do PAINT e RAINT pelo CIGov		23079.210767/2023-31
11	Capacitação da equipe da SGGov
11.1	Seleção de cursos necessários para capacitação da equipe de acordo com a demanda de atividades	Cláudia e Rosi		2023-11-30
11.2	Capacitação da servidora Gabriela Uribe	Gabriela				50h		40h
11.2	Capacitação da servidor Leonardo Dourado	Leonardo			20	40	50	25
11.2	Capacitação do servidor Maurício
11.2	Capacitação da servidora Tereza Carvalho

12	Atualização de informações no site da PR6 e publicação de notícias
12.1	Atualização por demanda (publicação de contratos, licitações etc)	Andréia	NÃO HÁ NECESSIDADE
12.2	Publicação de notícias por demanda	Andréia
12.3	Anonimização de dados pessoais em documentos (Ex.: contratos, aditivos, rescisões, atas de registro de preços etc)	Andréia

.

## Competências SGGov
Art. 6º À Superintendência-Geral de Governança, unidade administrativa de comando coordenação e supervisão, diretamente subordinada ao Pró-Reitor de Gestão e Governança, compete:
I - monitorar e avaliar as atividades voltadas para o aperfeiçoamento contínuo da governança institucional;
II - coordenar o monitoramento interno na instituição para a implantação de normas e procedimentos que minimizem riscos inerentes à administração pública;
III - coordenar e monitorar a política de gestão de riscos na Universidade;
IV - apresentar propostas relacionadas à organização e à modernização administrativa da UFRJ, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades-fim da UFRJ;
V - monitorar o processo de gestão de resultados da PR-6, para assessorar o Pró-Reitor;
VI - monitorar o cumprimento das orientações estratégicas e institucionais emanadas pelo Reitor;
VII - assessorar as unidades organizacionais da UFRJ na gestão de integridade, riscos e controles internos.

Art. 7º. À Divisão de Governança, unidade administrativa de direção, compete:
I - acompanhar o andamento de processos e projetos da alçada da PR6, monitorando a eficiência e integridade das ações;
II - gerenciar e atualizar o Arquivo de Instrumentos Normativos da PR6;
III - coordenar respostas às manifestações originadas pela Ouvidoria e pelo E-SIC, em temas inerentes às competências da PR6;
IV - contribuir para a difusão da Política de Gestão de Riscos na Universidade, epla sua aplicação nos processos administrativos sob a égide da PR6;
V - coordenar a manutenção e atualização do sítio eletrônico da PR6.	c

Art. 10. À Seção de Informações Gerenciais, unidade administrativa de chefia, diretamente subordinada à Divisão de Governança, compete:
I - manter e atualizar os dados do sistema de informações gerenciais, referentes aos contratos vigentes sob a égide da PR6;
II - realizar levantamento de glosas de repactuação de acordo com a legislação vigente;
III - emitir periodicamente relatórios gerenciais.